## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО "УХП"
_____________________ Суслов А.Л.
"_____" _______________ 2023
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3/25-22
Реконструкция илоосадкоуплотнителя №2 биологических очистных сооружений Восточной системы канализации, г. Нижний Тагил, Северное шоссе 21, литер 27
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Борт илоосадкоуплотнителя
1 | Очистка гидроструйная слабого бетона с поверхности плит | м2 | 29.06
2 | Разборка слабого бетонного борта | м3 | 8.8
3 | Очистка арматурного каркаса от коррозии щетками | м.п. | 2625 | арматура АIII d 12 мм
4 | Антикоррозийное покрытие арматуры d 12 мм | м.п. | 2625 | Двухкомпонентная грунтовка для защиты арматуры от коррозии ГрМ-Антикор «Гора Хрустальная»
5 | Устройство опалубки h 600 мм борта | м2 | 119.4 | фанера толщ. 10мм
6 | Бетонирование борта отстойника h 250 мм | м3 | 14.5
7 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400) | м3 | 14.5
7.1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром12 мм | тн | 0.38
7.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром8 мм | тн | 0.336
7.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | тн | 0.53
8 | Изготовление настила из листовой стали | тн | 1.92 | сталь рефленая толщ. 6 мм
9 | Монтаж настила из листовой стали | тн | 1.92 | сталь рефленая толщ. 6 мм
10 | Изготовление кронштейнов | тн | 4.544 | уголок 100*10
11 | Монтаж кронштейнов | тн | 4.544
12 | Установка анкерных болтов на химический клеевой состав | шт | 128 | шпилька 16/50 ст. 09Г2С
13 | Механизированная очистка кронштейнов | м2 | 35 | двутавр № 18
14 | Обезжиривание кронштейнов и закладных | м2 | 111.8
15 | Огрунтовка кронштейнов и закладных за один раз | м2 | 111.8 | грунт ХС-010 (ГОСТ9355-81
16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей кронштейнов и закладных за 2 раза | м2 | 111.8 | эмаль ХС-710 ГОСТ 7313-75
17 | Обезжиривание настила полотна и закладных за один раз с двух сторон | м2 | 80
18 | Огрунтовка настила полотна и закладных за один раз с двух сторон | м2 | 80 | грунт ХС-010 (ГОСТ9355-81
19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей полотна настила и закладных за 2 раза | м2 | 80 | эмаль ХС-710 ГОСТ 7313-75
20 | Погрузка мусора строительного вручную | тн | 15.8
21 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | тн | 15.8
2. Лоток илоосадкоуплотнителя
22 | Разборка железобетонного лотка | м3 | 3.6
23 | Промывка водой | м2 | 89.95
24 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, сухими смесями толщиной слоя 2 мм / | м2 | 74.61 | Смесь для ремонта /МБР 300/
25 | Устройство опалубки h 600 мм внутреннего борта | м2 | 53.4 | фанера толщ. 10мм
26 | Армирование внутреннего борта | т | 0.824 | арматура АI d 8 мм
27 | Бетонирование борта толщ. 100 мм | м3 | 6.3 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)
28 | Зачистка днища поверхности лотка перфоратором на глубину 20мм | м2 | 27.5
29 | Укладка ремонтного состава толщ. 20 мм | м2 | 27.5 | Смесь для ремонта /МБР 300/ расход 38 кг на 1 м2
30 | Погруза мусора строительного вручную | тн | 7.5
31 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | тн | 7.5
3. Стены илоосадкоуплотнителя (внутренние)
32 | Зачистка поверхности перфоратором на глубину 20мм | м2 | 180
33 | Промывка водой | м2 | 180
34 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, сухими смесями толщиной слоя 2 мм / | м2 | 180 | Смесь для ремонта /МБР 300/
35 | Погруза мусора строительного вручную | т | 6.5
36 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | т | 6.5
4. Дно илоосадкоуплотнителя
37 | Зачистка поверхности перфоратором на глубину 100мм | м3 | 12
38 | Промывка водой | м2 | 120
39 | Бетонирование днища с армированием | м3 | 12 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)
40 | Арматура периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | тн | 1.8
41 | Очистка отстойника от грязи и ила механизированным способом. | м3 | 120
42 | Очистка отстойника от грязи и ила вручную. | м3 | 134
43 | Перевозка иловых отложений на расстояние до 1 км | тн | 348
5. Илосос. Успокоительный стакан
44 | Демонтаж металлоконструкций успокоительного стакана | шт | 1
Раздел 6. Илосос. Приводная тележка
45 | Демонтаж оборудования масса оборудования: 0,05 т (редуктор) | шт | 1
46 | Демонтаж электрической машины масса до 0,1 т | шт | 1
47 | Демонтаж металлоконструкций рамы | тн | 0.1
48 | Демонтажтокоприемника весом до 80 кг | тн | 0.518
49 | Демонтаж кабеля | м.п. | 15
50 | Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям с креплением диаметром до 40 мм | м.п. | 15
51 | Монтаж рамы пролетом до 24 м | тн | 1.8
52 | Погруза металлолома | тн | 5.6
53 | Перевозка металлолома автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние 10 км с выгрузкой | тн | 5.6
Составил:
| Начальник УКС | Лузянин А.С.
13 декабря 2022