## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО "УХП"
_____________________ Суслов А.Л.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4/25-22
Реконструкция аэротенка-вытеснителя, инвентарный номер №120/11/0016/46-00, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации, г. Нижний Тагил, Северное шоссе 21 , литер 37.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1. Стены аэротенка (внутренние) | Стены аэротенка
1 | Гидроструйная промывка стен водой | м2 | 720
2 | Разборка швов/ зачистка слабого слоя до жесткого основания/ | м3 | 1.6
3 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой бетонных поверхностей | м2 | 300
4 | Грунтовка /ПрС 03/ПрС 03расход 0,25л/м², плотность 1,1г/см³/ | тн | 0.075 | 0,25*300
5 | Восстановление защитного слоя бетонна железобетонных плит ремонтными составами толщ 30мм | м2 | 165.6 | (24+12)*2)*1 с двух сторон и верх борта
6 | Смесь ремонтная тиксотропная МБР-300 или аналог | тн | 6.2928
7 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен | м.п | 150
8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд | м3 | 1.47 | Смесь сухая для заделки швов/Ватерплаг (расход 1,9кг/куб.дм)/
9 | Очиска щетками арматуры | м2 | 28
10 | Антикоррозионное покрытие арматуры составами | м2 | 28 | Грунтовка двухкомпонентная ГрМ-Антикор "Гора Хрустальная", расход 1,6 кг/м.кв. при нанесении в 1 слой толщиной 1 мм
11 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 15 | (5*1) - 18 шт, толщ. 40 мм
12 | Устройство перегородок из досок толщ. 40 мм | м2 | 15 | Лиственница
2 | Переливной канал
13 | Гидроструйная промывка стен водой | м2 | 43.08 | (0,6*21)*2+(1*21)+1,2-4,32
14 | Разборка бетонных фундаментов/ зачистка слабого слоя до жесткого основания | м3 | 0.25848 | 43,08*30%*0,02
15 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой бетонных поверхностей | м2 | 12.9 | 43*30%*0,25
16 | Грунтовка /ПрС 03/ПрС 03расход 0,25л/м², плотность 1,1г/см³/ | л | 3.225 | 43*30%*0,25
17 | Восстановление защитного слоя бетонна железобетонных плит ремонтными составами толщ 30мм | м2 | 43.08
18 | Смесь ремонтная тиксотропная МБР-300 или аналог | тн | 0.2154
19 | Снятие металлических щитов настила | тн | 1.05 | лист толщ.6 (1*21*50)
20 | Очистка металличеких конструкций щетками | м2 | 30.6
21 | Обесжирование металличеких конструкций | м2 | 30.6
22 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 30.6 | ГФ-115 серый
23 | Окраска металлических конструкций | м2 | 30.6 | ПФ-115 серый
24 | Установка металлических щитов настила | тн | 1.05 | лист толщ.6 (1*21*50)
25 | Демонтаж уголков крепления деревянной перемычки | тн | 0.09
26 | Монтаж уголков крепления деревянной перемычки | тн | 0.09
27 | Сверление отверстий в бетоне 50 мм | шт | 48
28 | Установка самораспорых дюбель 60 х6 | шт | 48
3 | Трубы
29 | Демонтаж трубопроводов Д159 | м.п | 90
30 | Очистка металлических поверхностей щетками | м2 | 124.2
31 | Обесжиривание поверхности | м2 | 124.2
32 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 124.2 | ГФ-115 серый
33 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 124.2 | ПФ-115 синий
34 | Демонтаж швеллера под техническим трубопроводом | тн | 4.7 | Швеллер 12
35 | Демонтаж трубопровода из полипропиленовых труб Д110-140мм | м.п | 282
36 | Демонтаж конструкции шибера | тн | 0.24 | 4шт
37 | Листовые конструкции массой свыше 0,5т | тн | 0.21
38 | Монтаж лотков , затворов из полосовой и тонколистовой стали | тн | 0.24 | 4шт
39 | Огрунтовка металлических конструкций | м2 | 14.4 | 1*0,6*2*12 (ГФ-115 серый)
40 | Окраска металлических конструкций (шиберов) за 2 раза | м2 | 14.4 | 1*0,6*2*12 ( ПФ-115 желтый)
41 | Демонтаж зажвижек d 125 мм | шт | 17
42 | Монтаж задвижек d 125 мм | шт | 17
43 | Демонтаж зажвижки d100 мм | шт | 2
44 | Монтаж зажвижки d 100 мм | шт | 4
45 | Монтаж трубопроводов Д159 мм | м.п/тн | 90/2,173 | без стоимости материала
46 | Монтаж фланцев Д159 мм | шт | 17
4 | Ограждение.
47 | Демонтаж ограждения по периметру аэротенка | тн | 1.1284 | угол 50 - 120м; стойки из уголка 50 - 99м; распорки из уголка 75 - 12м; прут Д18 - 120м
48 | Монтаж нового ограждения по периметру аэротенка | тн | 1.3682 | угол 50 - 120м; стойки из уголка 50 - 99м; распорки из уголка 75 - 12м; прут Д18 - 240м
49 | Очистка щетками м/конструкций ограждения | м2 | 65.48
50 | Обеспыливание поверхности | м2 | 119.66
51 | Обесжиривание поверхности | м2 | 119.66
52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 119.66 | ГФ-115 серый
53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 119.66 | ПФ-115 желтый
5 | Прочие
54 | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 5
55 | Перестановка инвентарных лесов | м2 | 516
56 | Очистка от грязи и ила механизированным способом. | м3 | 250
57 | Очистка от грязи и ила вручную. | м3 | 260
58 | Перевозка иловых отложений на расстояние до 1 км | тн | 698.7
59 | Погруза мусора строительного вручную | тн | 8
60 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние до 20 км I класс груза | тн | 8
Работы выполняются на территории действующего здания.
Сроки выполнения работ:июнь - август 2023г.
Ответственное подразделение: УКС ПАО "УХП"
Составил: Зам. начальника УКС ПАО "УХП" Ушмотьева Ю.А.____________________________
Согласовано:
______________________________________________________________________
( должность, организация, фио, подпись, дата)